## Sheet1
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | User Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-07 | 2022-07-10 |  | 일자는 예정 일자.
2 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller
3 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper
4 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO
5 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service
6 |  |  | XML | 접속권한 SQL
7 |  |  | security | 보안 spring security
13 | Main | Product List | JSP | 상품 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-11
14 |  |  | Controller | 상품 조회 처리 Controller
15 |  |  | Mapper | 상품조회 처리 Mapper
16 |  |  | Domain | 상품조회 값 저장 VO
17 |  |  | Service | 상품조회 처리 Service
18 |  | Product Detail | JSP | 상품상세 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-15
19 |  |  | Controller | 상품상세 처리 Controller
20 |  |  | Mapper | 상품상세 처리 Mapper
21 |  |  | Domain | 상품상세 값 저장 VO
22 |  |  | Service | 상품상세 처리 Service
23 |  | Cart | JSP | 장바구니 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-07
24 |  |  | Controller | 장바구니 처리 Controller
25 |  |  | Mapper | 장바구니 처리 Mapper
26 |  |  | Domain | 장바구니 값 저장 VO
27 |  |  | Service | 장바구니 처리 Service
28 |  | Cart Detail | JSP | 장바구니 상세 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-11
29 |  |  | Controller | 장바구니 상세 처리 Controller
30 |  |  | Mapper | 장바구니 상세 처리 Mapper
31 |  |  | Domain | 장바구니 상세 값 저장 VO
32 |  |  | Service | 장바구니 상세 처리 Service
33 |  | Order | JSP | 주문 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-07
34 |  |  | Controller | 주문 처리 Controller
35 |  |  | Mapper | 주문 처리 Mapper
36 |  |  | Domain | 주문 값 저장 VO
37 |  |  | Service | 주문 처리 Service
38 |  | Order Detail | JSP | 주문 상세 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-11
39 |  |  | Controller | 주문 상세 처리 Controller
40 |  |  | Mapper | 주문 상세 처리 Mapper
41 |  |  | Domain | 주문 상세 값 저장 VO
42 |  |  | Service | 주문 상세 처리 Service
43 |  | Delivery | JSP | 배송지 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-15
44 |  |  | Controller | 배송지 Controller
45 |  |  | Mapper | 배송지 Mapper
46 |  |  | Domain | 배송지 저장 VO
47 |  |  | Service | 배송지 처리 Service
48 |  | Qna User | JSP | Qna 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-15
49 |  |  | Controller | Qna Controller
50 |  |  | Mapper | Qna Mapper
51 |  |  | Domain | Qna 저장 VO
52 |  |  | Service | Qna 처리 Service
53 |  | Review | JSP | 상품평 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-19
54 |  |  | Controller | 상품평 등록 처리 Controller
55 |  |  | Mapper | 상품평 처리 Mapper
56 |  |  | Domain | 상품평 값 저장 VO
57 |  |  | Service | 상품평 처리 Service
58 | User Logout | Logout | Controller | 로그아웃 처리 Controller | 신형언 | 2022-07-07
59 |  |  | Mapper | 로그아웃 처리 Mapper
60 |  |  | Domain | 로그아웃 값 저장 VO
61 |  |  | XML | 로그아웃 처리 Service
62 |  |  | Service | 접속권한 SQL
63 | Admin Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 김용성 | 2022-07-07
64 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller
65 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper
66 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO
67 |  |  | XML | 접속권한 처리 Service
68 |  |  | Service | 접속권한 SQL
69 |  |  | security | 보안 spring security
70 | Main | CODE | JSP | 공통코드 화면 - Front | 남건우 | 2022-07-11
71 |  |  | Controller | 공통코드 처리 Controller
72 |  |  | Mapper | 공통코드 처리 Mapper
73 |  |  | Domain | 공통코드 값 저장 VO
74 |  |  | XML | 공통코드 처리 Service
75 |  |  | Service | 접속권한 SQL |  | 2022-07-11
76 |  | Qna Admin | JSP | Qna답변글 화면 - Front | 김수현 | 2022-07-07
77 |  |  | Controller | Qna답변글 등록 처리 Controller
78 |  |  | Mapper | Qna답변글 처리 Mapper
79 |  |  | Domain | Qna답변글 값 저장 VO
80 |  |  | Service | Qna답변글 처리 Service
81 |  | Notice | JSP | 공지사항 화면 - Front | 김수현 | 2022-07-11
82 |  |  | Controller | 공지사항 처리 Controller
83 |  |  | Mapper | 공지사항 처리 Mapper
84 |  |  | Domain | 공지사항 값 저장 VO
85 |  |  | Service | 공지사항 처리 Service
86 |  | Product | JSP | 상품 화면 - Front | 김용성, 남건우 | 2022-07-11
87 |  |  | Controller | 상품 등록 처리 Controller
88 |  |  | Mapper | 상품 등록 처리 Mapper
89 |  |  | Domain | 상품 등록 값 저장 VO
90 |  |  | Service | 상품 등록 처리 Service
91 |  | Sales | JSP | 매출 화면 - Front | 김수현 | 2022-07-15
92 |  |  | Controller | 매출 처리 Controller
93 |  |  | Mapper | 매출 처리 Mapper
94 |  |  | Domain | 매출 값 저장 VO
95 |  |  | Service | 매출 처리 Service
96 | Admin Logout | Logout | JSP | 로그아웃 화면 - Front | 남건우 | 2022-07-15
97 |  |  | Controller | 로그아웃 처리 Controller
98 |  |  | Mapper | 로그아웃 처리 Mapper
99 |  |  | Domain | 로그아웃 값 저장 VO
100 |  |  | Service | 로그아웃 처리 Service
101 |  |  | XML | 접속권한 SQL |  | 2022-07-15
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158