## Sheet1
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | User Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-06 | 2022-07-10 |  | 일자는 예정 일자.
2 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller
3 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper
4 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO
5 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service
6 |  |  | XML | 접속권한 SQL
7 |  |  | security | 보안 spring security
8 | Main | Product List | JSP | 상품 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-08
9 |  |  | Controller | 상품 조회 처리 Controller
10 |  |  | Mapper | 상품조회 처리 Mapper
11 |  |  | Domain | 상품조회 값 저장 VO
12 |  |  | Service | 상품조회 처리 Service
13 |  | Product Detail | JSP | 상품상세 화면 - Front | 이민경 | 2022-07-12
14 |  |  | Controller | 상품상세 처리 Controller
15 |  |  | Mapper | 상품상세 처리 Mapper
16 |  |  | Domain | 상품상세 값 저장 VO
17 |  |  | Service | 상품상세 처리 Service
18 |  | Cart | JSP | 장바구니 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-06
19 |  |  | Controller | 장바구니 처리 Controller
20 |  |  | Mapper | 장바구니 처리 Mapper
21 |  |  | Domain | 장바구니 값 저장 VO
22 |  |  | Service | 장바구니 처리 Service
23 |  | Cart Detail | JSP | 장바구니 상세 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-08
24 |  |  | Controller | 장바구니 상세 처리 Controller
25 |  |  | Mapper | 장바구니 상세 처리 Mapper
26 |  |  | Domain | 장바구니 상세 값 저장 VO
27 |  |  | Service | 장바구니 상세 처리 Service
28 |  | Order | JSP | 주문 화면 - Front | 신형언 | 2022-07-12
29 |  |  | Controller | 주문 처리 Controller
30 |  |  | Mapper | 주문 처리 Mapper
31 |  |  | Domain | 주문 값 저장 VO
32 |  |  | Service | 주문 처리 Service
33 |  | Order Detail | JSP | 주문 상세 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-06
34 |  |  | Controller | 주문 상세 처리 Controller
35 |  |  | Mapper | 주문 상세 처리 Mapper
36 |  |  | Domain | 주문 상세 값 저장 VO
37 |  |  | Service | 주문 상세 처리 Service
38 |  | Delivery | JSP | 배송지 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-08
39 |  |  | Controller | 배송지 Controller
40 |  |  | Mapper | 배송지 Mapper
41 |  |  | Domain | 배송지 저장 VO
42 |  |  | Service | 배송지 처리 Service
43 |  | Qna User | JSP | Qna 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-12
44 |  |  | Controller | Qna Controller
45 |  |  | Mapper | Qna Mapper
46 |  |  | Domain | Qna 저장 VO
47 |  |  | Service | Qna 처리 Service
48 |  | Review | JSP | 상품평 화면 - Front | 현우철 | 2022-07-14
49 |  |  | Controller | 상품평 등록 처리 Controller
50 |  |  | Mapper | 상품평 처리 Mapper
51 |  |  | Domain | 상품평 값 저장 VO
52 |  |  | Service | 상품평 처리 Service
53 | User Logout | Logout | Controller | 로그아웃 처리 Controller | 신형언 | 2022-07-07
54 |  |  | Mapper | 로그아웃 처리 Mapper
55 |  |  | Domain | 로그아웃 값 저장 VO
56 |  |  | XML | 로그아웃 처리 Service
57 |  |  | Service | 접속권한 SQL
58 | Admin Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 남건우 | 2022-07-07
59 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller
60 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper
61 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO
62 |  |  | XML | 접속권한 처리 Service
63 |  |  | Service | 접속권한 SQL
64 |  |  | security | 보안 spring security
65 | Main | CODE | JSP | 공통코드 화면 - Front | 남건우 | 2022-07-11
66 |  |  | Controller | 공통코드 처리 Controller
67 |  |  | Mapper | 공통코드 처리 Mapper
68 |  |  | Domain | 공통코드 값 저장 VO
69 |  |  | XML | 공통코드 처리 Service
70 |  |  | Service | 접속권한 SQL
71 |  | Qna Admin | JSP | Qna답변글 화면 - Front | 김용성 | 2022-07-13
72 |  |  | Controller | Qna답변글 등록 처리 Controller
73 |  |  | Mapper | Qna답변글 처리 Mapper
74 |  |  | Domain | Qna답변글 값 저장 VO
75 |  |  | Service | Qna답변글 처리 Service
76 |  | Notice | JSP | 공지사항 화면 - Front | 김수현 | 2022-07-13
77 |  |  | Controller | 공지사항 처리 Controller
78 |  |  | Mapper | 공지사항 처리 Mapper
79 |  |  | Domain | 공지사항 값 저장 VO
80 |  |  | Service | 공지사항 처리 Service
81 |  | Product | JSP | 상품 화면 - Front | 김용성 | 2022-07-15
82 |  |  | Controller | 상품 등록 처리 Controller
83 |  |  | Mapper | 상품 등록 처리 Mapper
84 |  |  | Domain | 상품 등록 값 저장 VO
85 |  |  | Service | 상품 등록 처리 Service
86 |  | Sales | JSP | 매출 화면 - Front
87 |  |  | Controller | 매출 처리 Controller
88 |  |  | Mapper | 매출 처리 Mapper
89 |  |  | Domain | 매출 값 저장 VO
90 |  |  | Service | 매출 처리 Service
91 | Admin Logout | Logout | JSP | 로그아웃 화면 - Front | 김수현 | 2022-07-18
92 |  |  | Controller | 로그아웃 처리 Controller
93 |  |  | Mapper | 로그아웃 처리 Mapper
94 |  |  | Domain | 로그아웃 값 저장 VO
95 |  |  | Service | 로그아웃 처리 Service
96 |  |  | XML | 접속권한 SQL
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132